TARTU ÜLIKOOL

Pärnu kolledž

Herman Ra Truvek, Robi Mustsaar

Hugo-Christopher Saar, Ragnar Dietrich

DDSÕ2

„JUVENTUS UUESTI JA PAREMINI“: JUVENTUS FC REBRÄNDIMISE PROJEKT

Rühmatöö

Õppejõud: T. Tamberg

Pärnu 2026

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3

1. PROJEKTI MÄÄRATLEMINE	4

1.1. Projekti idee ja taust	4

1.2. Probleemide, eesmärkide ja huvipoolte analüüs	4

1.2.1. Metoodika ja kasutatud tehnikad	4

1.2.2. Probleemipuu ja probleemi lause	6

1.2.3. Eesmärgipuu ja projekti ulatus	8

1.2.4. Huvipoolte analüüs ja kaasamise strateegia	10

1.2.5. Lahendusideed ja alternatiivide võrdlus	14

1.2.6. Ärijuhtumi seire, programm ja portfell	16

1.3. Projekti määratlus ja projektiettepanek	18

2. PROJEKTI PLANEERIMINE	19

2.1. Ajakava	19

2.2. Ressursid ja eelarve	19

KOKKUVÕTE	20

VIIDATUD ALLIKAD	21

LISAD	23

Lisa 1. Rühma tööjaotus ja vahetähtajad	23

Lisa 2. Töö õppetunnid	24

Lisa 3. Vestlus tehisaruga ja selle põhjal tehtud täiendused	26

# SISSEJUHATUS

Jaanuaris 2017 esitles Itaalia jalgpalliklubi Juventus FC agentuuriga Interbrand loodud uut visuaalset identiteeti, mille keskmes on minimalistlik „J“-logo. Ajalooline ovaalne vapp koos triipude ja Torino härjaga asendati, et klubi saaks kasvada globaalseks elustiilibrändiks ja jõuda ka „laste, naiste ja millenniumlasteni“ (Football Italia, 2017; Design Week, 2017). Fännide reaktsioon oli suures osas eitav: uut logo peeti liiga anonüümseks ja korporatiivseks (Dezeen, 2017; The Drum, 2017). Rühma hinnangul on rebrändingu järel fännibaas killustunud.

Käesoleva rühmatöö eesmärk on projektijuhi vaatest välja selgitada, miks projekti „Juventus uuesti ja paremini“ vaja on, millist püsivat seisundit see peaks looma ning milline lahendus ühendab fännid uuesti nii, et see sobiks kõigile osapooltele. Projekti teostusfaas kestab 3 kuud ja eelarve on ligikaudu 96 800 eurot.

Töö on üles ehitatud projekti määratluse loogikas: esimene peatükk määratleb projekti, teine kirjeldab planeerimist ning kolmas elluviimist ja lõpetamist (Tamberg, 2022; AXELOS, 2017). Käesolevas ülesandes on terviklikult koostatud alapeatükk 1.2: metoodika, probleemipuu, eesmärgipuu, huvipoolte analüüs ja kaasamise strateegia ning lahendusalternatiivide võrdlus. Teiste peatükkide eeldatav sisu on esitatud kursiivis või esialgsete andmetena. Iga joonise ja tabeli juures on märgitud vastutaja; tööjaotus ja vahetähtajad on lisas 1, õppetunnid lisas 2 ja vestlus tehisaruga lisas 3.

Projekt on õppejuhtum: see ei ole seotud Juventus FC-ga ega esinda klubi seisukohti. Omaniku rolli täidab rühmas Ragnar Dietrich.

# 1. PROJEKTI MÄÄRATLEMINE

## 1.1. Projekti idee ja taust

Projekti idee on rebrändida Juventus FC nii, et 2017. aasta identiteedimuutuse järel killustunud fännibaas saaks uuesti ühendatud. Projekti aluseks on klubi 2017. aasta rebränding „Black and White and More“, mille eesmärk oli laiendada klubi tegevust jalgpallist kaugemale, näiteks moe, meedia ja merchandise’i valdkonda (Design Week, 2017; It’s Nice That, 2017).

## 1.2. Probleemide, eesmärkide ja huvipoolte analüüs

### 1.2.1. Metoodika ja kasutatud tehnikad

Alapeatüki eesmärk on enne planeerimist veenduda, et valitakse õige projekt. Omanikul võib olla idee „teeme uue logo“, kuid projektijuht peab kindlaks tegema, kas see on eesmärgi saavutamiseks mõistlik ja efektiivne. Probleemiks loetakse lahknevust soovitava ja olemasoleva seisundi vahel enne projekti, mitte projekti käigus tekkida võivaid riske (Tamberg, 2022, slaid 11–12). Analüüs liigub järjekorras: probleem, põhjuste analüüs, eesmärgid, huvipooled, lahendusideed, lahenduse valik (Tamberg, 2022, slaid 10).

Analüüsi aluseks on loogilise raamistiku lähenemine (Logical Framework Approach, LFA), mille järgi koostatakse esmalt probleemipuu, see teisendatakse eesmärgipuuks ja valitakse eesmärgipuust projekti ulatusse kuuluvad harud (European Commission, 2004). Rühm kasutas järgmisi tehnikaid:

- Dokumendi- ja meediaanalüüs: 2017. aasta rebrändingu eesmärkide ja fännide reaktsiooni kaardistamine erialameedia ja klubi teadaannete põhjal (Football Italia, 2017; Dezeen, 2017). Kvantitatiivsed näitajad (näitarvude tehnika) kogub projekti esimesel kuul turu-uuringu analüütik (Tamberg, 2022, slaid 13).

- Ajurünnak ja 635-meetod probleemide, põhjuste ja lahendusideede kogumiseks; kalasaba-diagrammi kategooriaid (sümboolika, protsess, strateegia, kommunikatsioon, tooted) kasutati kontrollnimekirjana (Ishikawa, 1990; Tamberg, 2022, slaid 18 ja 35).

- Probleemipuu põhjus–tagajärg seoste kaardistamiseks ja probleemi lause sõnastamiseks (Tamberg, 2022, slaid 16–20).

- 5 korda miks üksikute algpõhjuste sügavuse kontrolliks (Ohno, 1988).

- Eesmärgipuu, milles negatiivsed seisundid sõnastati soovitud püsiseisunditeks ja märgiti projekti ulatus (Tamberg, 2022, slaid 31–34).

- Huvipoolte analüüs: kontrollküsimused huvipoolte leidmiseks, huvi- ja mõjuhinnangud skaalal 1–5, mõju-huvi maatriks ning kaasamise tasemed (Mendelow, 1981; Bryson, 2004; IAP2, 2018; Tamberg, 2022, slaid 22–30).

- Benchmarking ja kaalutud mitmekriteeriumiline võrdlus koos tundlikkusanalüüsiga lahendusalternatiivide hindamiseks (Tamberg, 2022, slaid 35–36).

Rühm võrdles tehnikaid (tabel 1) ja arutles, milline neist aitab kõige paremini vastata küsimusele, miks projekti vaja on. Kalasaba-diagramm ja „5 korda miks“ sobivad protsessi- või kvaliteediprobleemi põhjuste leidmiseks, kuid ei näita probleemi tagajärgi ega teisene otse eesmärkideks (Learn Lean Sigma, s.a.; LinkedIn, s.a.). SWOT kirjeldab organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda, mitte põhjuslikke seoseid. Fännibaasi killustumine on mitme põhjusega probleem, mis puudutab väga erinevate huvidega osapooli (omanik, sponsorid, kohalikud ja globaalsed fännid). Seetõttu valis rühm põhitehnikaks probleemipuu: see näitab nii põhjuseid kui ka tagajärgi (sh ärilisi), seob eri huvipoolte probleemid ühiste algpõhjuste kaudu ja teiseneb otse eesmärgipuuks (European Commission, 2004; Tamberg, 2022, slaid 16–17).

Tabel 1. Probleemianalüüsi tehnikate võrdlus

| Tehnika | Tugevused | Nõrkused | Kasutus käesolevas töös |
| --- | --- | --- | --- |
| Probleemipuu (LFA) | Näitab põhjusi ja tagajärgi; teiseneb eesmärgipuuks; sobib mitme huvipoolega probleemile | Võib lihtsustada vastastikmõjusid; sõltub osalejate teadmistest | Põhitehnika (joonis 1) |
| Kalasaba-diagramm (Ishikawa) | Süstemaatilised põhjuste kategooriad; hea ajurünnaku struktuur | Ainult põhjused, tagajärjed puuduvad; ei teisene eesmärkideks | Kategooriad kontrollnimekirjana ajurünnakul |
| 5 korda miks | Lihtne ja kiire; viib sümptomist algpõhjuseni | Lineaarne, üks põhjusahel; oht peatuda liiga vara | Algpõhjuste sügavuse kontroll (nt P1b) |
| SWOT | Ülevaade sise- ja väliskeskkonnast | Ei näita põhjuslikke seoseid | Keskkonna analüüs järgmises etapis |
| Allikas: European Commission, 2004; Ishikawa, 1990; Ohno, 1988; Learn Lean Sigma, s.a.; LinkedIn, s.a. Vastutaja: Herman Ra Truvek. |  |  |  |

Rühm kasutas suurt keelemudelit Claude (Anthropic, 2026) töö struktuuri ja analüüsi kavandi koostamiseks, allikate leidmiseks ning valmis versioonile kriitilise tagasiside saamiseks; päringud koostas ja väljundi kvaliteeti kontrollis Robi Mustsaar. Tehisaru pakutud väited ja viited kontrolliti algallikatest; huvi- ja mõjuhinnangud ning alternatiivide hinded on rühma ekspertarvamus. Vestlused tehisaruga toimusid 4. oktoobril 2026; vestlus ja selle põhjal tehtud täiendused on esitatud lisas 3. Spordiklubi brändi ja fännide samastumise mõistmiseks kasutati teaduskirjandust brändiväärtusest (Keller, 1993) ja spordifännide samastumisest klubiga (Wann & Branscombe, 1993).

### 1.2.2. Probleemipuu ja probleemi lause

Põhiprobleem määratleti esmalt erinevate huvipoolte vaatest (Tamberg, 2022, slaid 17): traditsiooniliste fännide jaoks on probleemiks klubi ajaloolise sümboolika kadumine, omaniku ja turundusosakonna jaoks brändi negatiivne vastuvõtt ning kasutamata müügipotentsiaal, sponsorite jaoks ebastabiilne meediapilt. Ühine nimetaja on see, et 2017. aasta rebrändingu järel on fännibaas killustunud ega samastu ühtse identiteediga. Probleemipuus (joonis 1) on põhiprobleemi all kolm otsest põhjust ja kuus algpõhjust ning selle kohal tagajärjed.

T4. Merchandise’i ja piletimüügi potentsiaal jääb osaliselt kasutamata

T5. Klubi maine ja brändi väärtus kahanevad pikas plaanis

T1. Traditsioonilised fännid kritiseerivad brändi ega samastu sellega

T2. Fännibaas jaguneb „vanaks“ ja „uueks“ kogukonnaks

T3. Emotsionaalne side ja lojaalsus klubiga nõrgenevad

PÕHIPROBLEEM: 2017. aasta rebrändingu järel on Juventuse fännibaas killustunud ega samastu ühtse identiteediga

P1. Uus identiteet katkestas sideme klubi ajaloo ja sümboolikaga

P2. Fänne ei kaasatud rebrändingu protsessi

P3. Brändistrateegia eelistab globaalset ärilist sihtrühma

P1a. Ovaalne vapp ja Torino härg kadusid

P1b. „J“-logo tundub fännidele korporatiivne

P2a. Muudatus esitleti valmis lahendusena

P2b. Puudub fännide alaline tagasiside­kanal

P3a. Fookus elustiili- ja moe­toodetel

P3b. Sõnumid ei väärtusta klubi pärandit

Joonis 1. Juventuse fännibaasi killustumise probleemipuu. Allikas: Dezeen, 2017; Football Italia, 2017 põhjal. Vastutaja: Hugo-Christopher Saar

Algpõhjuste sügavust kontrolliti tehnikaga „5 korda miks“. Näiteks: Miks ei samastu traditsioonilised fännid brändiga? Logo tundub neile anonüümne ja korporatiivne. Miks? Ovaalne vapp ja Torino härg, mis olid klubi vappides aastakümneid, eemaldati (Dezeen, 2017). Miks need eemaldati? Identiteet loodi eelkõige globaalse elustiilibrändi vajadustest, mitte fännide väärtustest lähtudes (Design Week, 2017). Ahel näitas, et probleem ei ole ainult logo kujundus, vaid ajaloolise sideme ja kaasamise puudumine. Seega ei lahendaks probleemi järjekordne „uus logo“ ilma fännide kaasamiseta.

Rühm märgib, et fännibaasi killustumise ulatust tuleb mõõta. Projekti esimesel kuul viib turu-uuringu analüütik läbi fännide küsitluse ja sotsiaalmeedia analüüsi, mis annab lähtetaseme eesmärgipuu näitajatele.

Probleemi lause. Ilma selle projektita ei saa Juventus oma fänne uuesti ühendada, sest 2017. aasta rebränding eemaldas klubi ajaloolise sümboolika ilma fänne kaasamata ning seab esikohale globaalse ärilise sihtrühma, mistõttu ei samastu suur osa traditsioonilisi toetajaid klubi brändiga, fännibaas jaguneb „vanaks“ ja „uueks“ kogukonnaks ning klubi kaotab lojaalsust, mainet ja müügitulu.

### 1.2.3. Eesmärgipuu ja projekti ulatus

Eesmärgipuu (joonis 2) koostati probleemipuu negatiivsete seisundite ümbersõnastamisel soovitud, tulevikus püsivateks seisunditeks, mitte tegevusteks (Tamberg, 2022, slaid 31–34). Näiteks „uus logo on valmis“ on projekti tulem, mitte eesmärk; eesmärk on, et fännid samastuksid klubi identiteediga. Seejärel otsustati, milliste alameesmärkide saavutamine kuulub 3-kuulise projekti ulatusse ja millised jäetakse programmi teistele projektidele (vt alapeatükk 1.2.6).

E4. Merchandise’i ja piletimüügi potentsiaal on täielikult kasutatud

E5. Klubi maine ja brändi väärtus kasvavad

E1. Traditsioonilised fännid samastuvad klubi brändiga

E2. Kohalikud ja globaalsed fännid on üks kogukond

E3. Emotsionaalne side ja lojaalsus klubiga on tugevad

PEAEESMÄRK: Juventuse fännibaas on taas ühendatud ja samastub klubi identiteediga

O1. Identiteet ühendab klubi ajaloo ja kaasaegsuse

O2. Fännid osalevad brändi kujundamises

O3. Bränd teenib nii kohalikke kui ka globaalseid fänne

O1a. Ajalooline vapp on taas kasutusel

O1b. Põhilogo on fännide seas aktsepteeritud

O2a. Lahendus on fännidega koos testitud

O2b. Toimib alaline fännide nõukogu

O3a. Fännipoes on pärand­kollektsioon

O3b. Sõnumid väärtustavad pärandit

Joonis 2. Juventuse fännibaasi taasühendamise eesmärgipuu. Vastutaja: Ragnar Dietrich

Peaeesmärgi saavutamist mõõdetakse järgmiste näitajatega (lähtetase mõõdetakse projekti 1. kuul):

- fännide samastumise indeks (küsitlus, skaala 1–8) tõuseb 6 kuu jooksul pärast lansseerimist vähemalt 1 palli võrra nii kohalike kui ka globaalsete fännide seas (Wann & Branscombe, 1993);

- brändi kohta tehtud negatiivsete sotsiaalmeediapostituste osakaal väheneb poole võrra võrreldes lähtetasemega;

- pärandkollektsiooni müük moodustab esimesel hooajal vähemalt 10% merchandise’i käibest;

- ametlike fänniklubide liikmete arv kasvab.

Projekti ulatusse kuuluvad alameesmärgid O1a, O2a, O3a ja O3b, mis on saavutatavad 3 kuu ja 96 800-eurose eelarvega. Põhilogo laialdane aktsepteerimine (O1b) ja alaline fännide nõukogu (O2b) jäetakse programmi jätkuprojektidele, sest need vajavad pikemat aega ja klubi juhtimiskorralduse muutmist.

### 1.2.4. Huvipoolte analüüs ja kaasamise strateegia

Huvipooled leiti kontrollküsimuste abil: kelle vaated ja kogemused on asjakohased, kes on otsustajad, kes hakkavad otsuste järgi tegutsema, kelle toetus on edu jaoks oluline, kellel on õigus tulemustest kasu saada ja kes võib tunda end ohustatuna (Tamberg, 2022, slaid 22). Lähtepunktiks olid rühma määratletud huvipooled (omanikud, osanikud, mängijad, toetajad, fännid, sponsorid ning kohalik omavalitsus ja elanikud), mida täiendati „väravavahtidega“ (kaubamärgiametid, liiga) ning meedia ja litsentsipartneritega (Tamberg, 2022, slaid 24). Huvi ja mõju hinnati skaalal 1–5 rühma konsensuse alusel; hinnangud valideeritakse projekti esimesel kuul intervjuude ja küsitlusega. Tabelis 2 on esitatud huvipoolte huvi tingimused ja kaasamise strateegia, joonisel 3 nende paiknemine mõju-huvi maatriksis (Mendelow, 1981; Eden & Ackermann, 1998).

Tabel 2. Huvipoolte analüüs ja kaasamise strateegia

| Huvipool | Huvi (1–5) | Huvi (osalemise, toetamise) tingimus | Mõju (1–5) | Osalemise või mõju viis | Kaasamise strateegia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Omanik, enamusaktsionär Exor (Agnelli perekond) | 5 | Brändi väärtuse ja tulu kasv, 2017. a investeeringu kaitse | 5 | Kinnitab eelarve ja lõpliku lahenduse | Võtmeisik: juhtkomitee esimees, etapipiiridel ärijuhtumi kinnitamine |
| 2. Klubi juhatus, turundus- ja brändiosakond | 5 | Ühtne globaalne bränd, mõõdetav fännide rahulolu | 4 | Brändi omanik igapäevaselt, eelarve haldus | Võtmeisik: juhtkomitee liige, iganädalane staatus |
| 3. Osanikud (vähemusaktsionärid, börsiinvestorid) | 2 | Aktsia väärtus, kulude põhjendatus | 3 | Aktsionäride üldkoosolek, investorsuhted | Jälgi: investorsuhete teade lansseerimisel |
| 4. Mängijad ja treenerid | 3 | Särgi sümboolika, fännide toetus staadionil | 2 | Brändisaadikud, kampaania nägu | Jälgi: kaasa kampaaniasse saadikutena, informeeri sisekommunikatsiooni kaudu |
| 5. Organiseeritud toetajad (ametlikud fänniklubid, ultrad) | 5 | Ajaloolise vapi ja sümboolika taastamine | 3 | Arvamusliidrid, staadionikultuur, avalik kriitika | Hoia informeerituna: kaasa disaini testimisse ja fännifoorumisse; eesmärk tõsta võtmeisikuks |
| 6. Globaalsed fännid (digikanalid) | 4 | Kaasaegne, äratuntav bränd ja digisisu | 2 | Sotsiaalmeedia, e-pood | Hoia informeerituna: veebiküsitlus, digikampaania |
| 7. Kohalikud fännid ja hooajapiletite omanikud | 5 | Klubi ajalugu ja Torino identiteet nähtavaks | 3 | Piletimüük, staadioni atmosfäär | Hoia informeerituna: fookusgrupid, staadioniüritus lansseerimisel |
| 8. Sponsorid ja tehniline partner | 4 | Brändi stabiilsus, positiivne meediapilt, toodete müük | 4 | Lepingud, särgid ja tootmine | Võtmeisik: varajane konsultatsioon, tootmisgraafiku kokkulepe |
| 9. Kohalik omavalitsus (Torino linn) ja elanikud | 2 | Linna sümboolika (härg) korrektne kasutus, linna maine | 2 | Linna sümbolite kasutusluba, linnaruumi üritused | Jälgi: konsulteeri härja sümboli kasutuse osas |
| 10. Litsentsipartnerid ja jaemüüjad | 4 | Laovarude läbimüük, uue kollektsiooni õigeaegne info | 3 | Merchandise’i tootmine ja müük | Hoia informeerituna: tootmiskoordinaatori kaudu ajakava ja üleminek |
| 11. Meedia ja sotsiaalmeedia mõjuisikud | 2 | Uudisväärtus, konflikti- ja lugude ainestik | 4 | Avaliku arvamuse kujundamine | Hoia rahul: suhtekorraldusplaan, eelinfo ja intervjuud |
| 12. Kaubamärgiametid (EUIPO, Itaalia patendiamet) | 1 | Taotluste vastavus nõuetele | 4 | Kaubamärgi registreerimine (väravavaht) | Hoia rahul: kaubamärgiõiguse spetsialist esitab taotluse 1. kuul |
| 13. Serie A ja UEFA | 1 | Vormi ja sümboolika reeglite järgimine | 3 | Mängusärgi ja logo kasutuse nõuded | Jälgi: nõuete kontroll enne särgi kujunduse kinnitamist |
| Allikas: Tamberg, 2022, slaid 28; Mendelow, 1981. Vastutaja: Herman Ra Truvek. |  |  |  |  |  |

HOIA RAHUL

VÕTMEISIKUD

JÄLGI

HOIA INFORMEERITUNA

HUVI projekti vastu (1–5)

MÕJU projektile (1–5)

1

5

1. Omanik (Exor)

2. Juhatus ja turundus

3. Osanikud

4. Mängijad

5. Toetajagrupid

6. Globaalsed fännid

7. Kohalikud fännid

8. Sponsorid

9. Torino linn, elanikud

10. Litsentsipartnerid

11. Meedia

12. Kaubamärgiametid

13. Serie A, UEFA

Joonis 3. Huvipoolte mõju-huvi maatriks. Allikas: Mendelow, 1981; Tamberg, 2022, slaid 29 põhjal. Vastutaja: Herman Ra Truvek

Huvipoolte eesmärgid peavad olema ühitatavad (Tamberg, 2022, slaid 21), kuid rebrändingu puhul vastanduvad need tugevalt (tabel 3). Kõige teravam on vastuolu traditsiooniliste fännide, kes soovivad vana vapi tagasitoomist, ning omaniku ja turundusosakonna vahel, kes soovivad kaitsta 2017. aasta investeeringut ja globaalset brändi. Projektijuhi ülesanne on vastuolud varakult nähtavaks teha ja leida kokkulepped, mille korral ühine huvi tugeva ja ühtse fännibaasi järele kaalub üles erihuvid (Bryson, 2004).

Tabel 3. Huvipoolte vastandlikud huvid ja kavandatud kokkulepped

| Vastuolu | Huvipoolte soovid | Huvide ühitamine ja kokkulepe |
| --- | --- | --- |
| Traditsioon vs globaalne bränd | Toetajad (5) ja kohalikud fännid (7) soovivad ajaloolist vappi; omanik (1) ja turundus (2) globaalset „J“-brändi | Kahetasandiline lahendus: „J“ jääb äriliseks kaubamärgiks, pärandvapp tuleb tagasi mängusärgile ja pärandkollektsiooni; kokkulepe kinnitatakse juhtkomitees |
| Kohalikud vs globaalsed fännid | Kohalikud (7) väärtustavad Torino ajalugu, globaalsed (6) kaasaegset disaini ja digisisu | Disaini testitakse mõlema rühmaga (fookusgrupid Torinos, veebiküsitlus); kampaania räägib ühist lugu „ajalugu + tulevik“ |
| Muutus vs stabiilsus | Sponsorid (8) ja litsentsipartnerid (10) soovivad stabiilsust ja vanade laovarude läbimüüki | Üleminekuperiood ja tootmisgraafik lepitakse kokku 1. kuul; pärandkollektsioon on täiendus, mitte asendus |
| Linna sümbol vs klubi kaubamärk | Torino linn (9) soovib härja sümboli korrektset kasutust; klubi soovib kaubamärgiõigust | Kaubamärgiõiguse spetsialist selgitab kasutusõiguse ja vajadusel sõlmitakse linnaga kasutuskokkulepe |
| Kulu vs tulu | Osanikud (3) soovivad kulude põhjendatust; fännid kvaliteetset lahendust | Eelarve 96 800 € koos reserviga, mõõdetavad näitajad ja etapiviisiline otsustamine |
| Märkus: sulgudes on huvipoole number tabelist 2. Vastutaja: Herman Ra Truvek. |  |  |

Kaasamise intensiivsus valiti vastavalt mõjukuse ja huvi määrale (Mendelow, 1981) ning IAP2 kaasamise spektri tasemetele, milleks on informeerimine, konsulteerimine, kaasamine, koostöö ja otsustusõiguse andmine (IAP2, 2018):

- Võtmeisikud (1, 2, 8): kaasamise tase on koostöö. Nad on juhtkomitee liikmed, kes kinnitavad iga etapi lõpus lahenduse ja ärijuhtumi aktuaalsuse; sponsoritega lepitakse kokku tootmis- ja üleminekugraafik.

- Hoia rahul (11, 12): kaasamise tase on konsulteerimine. Meedia saab eelinfot ja lugusid suhtekorraldusplaani järgi; kaubamärgiametitele esitatakse nõuetekohased taotlused juba 1. kuul, et vältida „väravavahtide“ tekitatud viivitusi (Tamberg, 2022, slaid 24).

- Hoia informeerituna (5, 6, 7, 10): kaasamise tase on kaasamine. Fännid osalevad fookusgruppides, disaini testimisel ja hääletusel. Eesmärk on tõsta organiseeritud toetajate mõju ja muuta nad projekti toetajateks ehk viia nad võtmeisikute rühma (Tamberg, 2022, slaid 29).

- Jälgi (3, 4, 9, 13): kaasamise tase on informeerimine. Investoritele tehakse investorsuhete teade, mängijad kaasatakse kampaaniasse saadikutena, linnaga konsulteeritakse härja sümboli osas ning liiga nõuded kontrollitakse enne särgi kujunduse kinnitamist.

Kaasamise eest vastutab projektijuht Herman Ra Truvek. Huvipoolte register vaadatakse üle iga kuu lõpus, sest huvipoolte huvi ja mõju võivad projekti käigus muutuda, näiteks võib meedia tähelepanu järsult tõsta fännide mõju.

### 1.2.5. Lahendusideed ja alternatiivide võrdlus

Lahendusideed koguti ajurünnaku ja 635-meetodi abil ning benchmarking’u teel (Tamberg, 2022, slaid 35): vaadeldi, kuidas teised klubid on oma sümboolikat muutnud ning millist rolli on seejuures mänginud fännide kaasamine. Ideed rühmitati neljaks põhimõtteliselt erinevaks alternatiiviks, millele lisati kombinatsioon ja nullalternatiiv:

- A. Ajaloolise ovaalse vapi täielik taastamine: „J“-logost loobutakse ja naastakse 2017. aasta eelse vapi juurde.

- B. Kahetasandiline bränd: „J“ jääb äriliseks ja digitaalseks kaubamärgiks, ajalooline vapp (sh triibud ja härg) tuleb tagasi pärandsümbolina mängusärgile ja pärandkollektsiooni.

- C. „J“-logo ümberkujundamine koos fännidega: uus logo, mis lisab „J“-le ajaloolisi elemente ja mille disain valitakse fännide hääletusel.

- D. Kogukonna- ja kommunikatsiooniprogramm: visuaali ei muudeta, kuid käivitatakse fännide kaasamise ja ajaloo väärtustamise kampaania.

- B+D. Pärandvapp koos fännide kaasamise programmiga (disaini testimine, fännifoorum, kampaania).

- 0. Nullalternatiiv: senine bränd jätkub muutmata kujul.

Alternatiive võrreldi huvipoolte eesmärkide saavutamise määra, teostatavuse, kulu ja riskantsuse lõikes (Tamberg, 2022, slaid 36). Kriteeriumide kaalud lepiti kokku enne hindamist, et vältida kaalude sobitamist eelistatud lahendusele (tabel 4).

Tabel 4. Lahendusalternatiivide kaalutud võrdlus (hinded 1–5, 5 = parim)

| Alternatiiv | K1 25% | K2 20% | K3 15% | K4 15% | K5 10% | K6 15% | Kaalutud summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Ajaloolise ovaalse vapi täielik taastamine | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,25 |
| B. Kahetasandiline bränd: „J“ + pärandvapp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
| C. „J“-logo ümberkujundamine koos fännidega | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,95 |
| D. Ainult kogukonna- ja kommunikatsiooniprogramm | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3,25 |
| B+D. Pärandvapp koos fännide kaasamise programmiga | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,45 |
| 0. Nullalternatiiv (senine bränd) | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2,30 |
| Märkus: kriteeriumid on K1 mõju fännibaasi taasühendamisele; K2 eesmärgipuu alameesmärkide katvus (O1–O3); K3 mahtumine eelarvesse (96 800 €); K4 teostatavus 3 kuu jooksul; K5 riskitase (5 = madal risk); K6 huvipoolte toetus, vastuolude vähesus. Vastutaja: Ragnar Dietrich (kaasteostaja Hugo-Christopher Saar). |  |  |  |  |  |  |  |

Kaalutud summa järgi on parim kombinatsioon B+D (4,45), sellele järgneb alternatiiv B (4,00). Vana vapi täielik taastamine (A, 2,25) rahuldaks küll traditsioonilisi fänne, kuid tühistaks 2017. aasta investeeringu, tekitaks vastuseisu omanikus ja sponsorites ning ei mahuks 96 800-eurose eelarve ja 3 kuu sisse, sest kõik kaubamärgid, tooted ja kanalid tuleks ümber teha. Samal põhjusel jääb eelarvest ja ajast välja uue logo loomine (C, 2,95). Ainult kommunikatsioon (D, 3,25) on odav ja kiire, kuid ei kõrvalda algpõhjust P1, milleks on ajaloolise sümboolika puudumine.

Tundlikkusanalüüs: kui eelarve kriteeriumi kaalu tõsta 30%-ni, jääb B+D endiselt parimaks (4,19; B 4,00, D 3,56). Riski kaalu tõstmine 25%-ni järjestust ei muuda (B+D 4,38). Seega on otsus kaalude suhtes stabiilne ning projekti omanikule soovitatakse alternatiivi B+D.

Alternatiivid täidavad eesmärgipuu alameesmärke erinevalt (tabel 5): A ja B katavad sümboolika haru, C ja D kaasamise ja kommunikatsiooni haru. Ainult kombinatsioon katab kõik kolm haru.

Tabel 5. Alternatiivide panus eesmärgipuu alameesmärkidesse

| Alternatiiv | O1a | O1b | O2a | O2b | O3a | O3b | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Vana vapi taastamine | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| B. Kahetasandiline bränd | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3,0 |
| C. „J“-logo ümberkujundamine | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 |
| D. Kommunikatsioon | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 2,0 |
| B+D | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 |
| 0. Nullalternatiiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Märkus: 1 tähendab täielikku panust, 0,5 osalist panust ja 0 panuse puudumist; tähised vastavad joonisele 2. Vastutaja: Ragnar Dietrich. |  |  |  |  |  |  |  |

Valitud alternatiivi seost klubi strateegia, programmi ja portfelliga ning ärijuhtumi seiret käsitletakse järgmises alapeatükis.

### 1.2.6. Ärijuhtumi seire, programm ja portfell

Projekti omanikul võib olla idee, kuid projektijuhi ülesanne on tagada, et kavandatav töö viib omaniku ja huvipoolte eesmärgile võimalikult efektiivselt lähemale (Tamberg, 2022, slaid 8; AXELOS, 2017). Analüüsi tulemusel tehakse omanikule ettepanek mitte luua täiesti uut logo, vaid taastada klubi ajalooline sümboolika pärandvapina ja kaasata fännid lahenduse loomisse.

Projekt kuulub programmi „Juventus uuesti ja paremini“, mis teenib klubi strateegilist eesmärki olla nii tugev jalgpalliklubi kui ka globaalne elustiilibränd (joonis 4). Programm võimaldab ühitada mitut omavahel seotud projekti: käesolev 3-kuuline projekt loob pärandvapi ja lansseerib selle, jätkuprojektid loovad alalise fännide nõukogu ja pärandkollektsiooni täismahus tootmise. Portfelli tasandil otsustatakse, milliseid klubi ressursse (brändi- ja turunduseelarve, kaubamärgiportfell, litsentsi- ja merchandise’i teenused, digikanalid) projektidele eraldatakse (PMI, 2021; ISO, 2012).

STRATEEGIA: Juventus kui globaalne jalgpalli- ja elustiilibränd („Black and White and More“, 2017)

PROGRAMM „Juventus uuesti ja paremini“: bränd ja fännisuhted (omanik: klubi juhtkond)

Projekt 1 (käesolev, 3 kuud): pärandvapp, kaasav disain ja lansseerimine

Projekt 2 (jätkuprojekt): alaline fännide nõukogu ja kogukonnaplatvorm

Projekt 3: pärandkollektsiooni täismahus tootmine ja litsentsimine

PORTFELL (ressursid ja teenused): klubi turundus- ja brändieelarve, kaubamärgiportfell, litsentsi- ja merchandise’i teenused, digikanalid; inimressurss: 8 spetsialistirolli, partnerid (tehniline partner, litsentsiaadid)

Joonis 4. Projekti seos strateegia, programmi ja portfelliga. Vastutaja: Herman Ra Truvek

Ärijuhtumi aktuaalsust ja projekti sisu adekvaatsust jälgitakse kogu projekti vältel paindlikult:

- iga kuu lõpus (PRINCE2 etapipiir) vaatab juhtkomitee üle probleemi- ja eesmärgipuu, huvipoolte registri ja näitajad ning otsustab jätkamise, muutmise või lõpetamise (AXELOS, 2017);

- 1. kuu turu-uuringu tulemused on otsustuspunkt: kui fännid ei toeta pärandvapi ideed, hinnatakse alternatiivid uuesti;

- disaini testitakse fännidega iteratiivselt (kaks vooru) ja lahendust kohandatakse tagasiside põhjal;

- kui väliskeskkond muutub (nt omaniku strateegia, sponsorlepingud või kaubamärgiõiguslik takistus), muudetakse vajadusel projekti ulatust või programmi koosseisu.

Selline seire tagab, et projekt püsib ka muutuvas keskkonnas omaniku ja huvipoolte eesmärkidega kooskõlas ning ressursse ei kulutata lahendusele, mis on oma aktuaalsuse kaotanud.

## 1.3. Projekti määratlus ja projektiettepanek

Projekti nimi on „Juventus uuesti ja paremini“. Projekti teostusfaas kestab 3 kuud, eelarve on ligikaudu 96 800 eurot. Projekti meeskonnas on kaheksa spetsialistirolli (tabel 6).

Tabel 6. Projekti meeskonna rollid (esialgne)

| Roll | Vastutus | Kaasatus |
| --- | --- | --- |
| Brändistrateeg | Brändi arhitektuur (põhilogo + pärandvapp), sõnumid | 1.–2. kuu |
| Graafiline disainer | Pärandvapi ja brändiraamatu kujundus | 1.–2. kuu |
| Kaubamärgiõiguse spetsialist | Õiguskontroll, registreerimine, Torino härja kasutusõigus | 1.–3. kuu |
| Digitaalse sisu spetsialist | Digikampaania, sotsiaalmeedia ja veebisisu | 2.–3. kuu |
| Merchandise’i tootmiskoordinaator | Pärandkollektsiooni prototüübid, koostöö litsentsiaatidega | 2.–3. kuu |
| Sisekommunikatsiooni töötaja | Töötajate ja mängijate informeerimine, brändisaadikud | 1.–3. kuu |
| Turu-uuringu analüütik | Fännide küsitlus, fookusgrupid, lähtetase ja järelmõõtmine | 1. ja 3. kuu |
| Suhtekorraldusjuht | Meediasuhted, lansseerimine, kriisikommunikatsioon | 1.–3. kuu |
| Märkus: vastutaja Herman Ra Truvek. |  |  |

# 2. PROJEKTI PLANEERIMINE

## 2.1. Ajakava

Teostusfaas kestab 3 kuud ja on jaotatud etappideks: 1. kuul turu-uuring, brändistrateegia ja kontseptsioon, õiguskontroll ja kaubamärgitaotlused; 2. kuul pärandvapi ja brändiraamatu kujundus, kaks testimisvooru fännidega, sponsorite ja litsentsiaatidega kokkulepped; 3. kuul merchandise’i prototüübid, lansseerimiskampaania, avalik esitlus ja järelmõõtmise algus.

## 2.2. Ressursid ja eelarve

Eelarve on üles ehitatud etapiviisiliselt, kontseptsioonist ja õiguskaitsest kuni rakenduse ja avaliku lansseerimiseni. Suurim osa vahenditest on suunatud visuaalse identiteedi loomisele ning brändi turule toomisele (tabel 7).

Tabel 7. Projekti esialgne eelarve kulukategooriate kaupa

| Kulukategooria | Summa | Osakaal |
| --- | --- | --- |
| Turu-uuring ja fännide kaasamine | 9 800 € | 10% |
| Brändistrateegia ja kontseptsioon | 12 000 € | 12% |
| Visuaalne identiteet (disain, brändiraamat) | 22 000 € | 23% |
| Kaubamärgi õiguskaitse | 11 000 € | 11% |
| Merchandise’i prototüübid ja tootmise ettevalmistus | 14 000 € | 14% |
| Lansseerimiskampaania, digisisu ja suhtekorraldus | 19 000 € | 20% |
| Reserv ootamatute kulude katteks | 9 000 € | 9% |
| Kokku | 96 800 € | 100% |
| Märkus: kategooriate jaotus on esialgne ja täpsustatakse planeerimisel. Vastutaja: Ragnar Dietrich. |  |  |

Reserv moodustab ligikaudu 9% eelarvest ja seda kasutatakse ainult juhtkomitee otsusel.

# KOKKUVÕTE

Rühmatöö alapeatükis 1.2 analüüsiti, miks on Juventus FC-l vaja projekti „Juventus uuesti ja paremini“. Probleemipuu näitas, et 2017. aasta rebrändingu järel killustunud fännibaasi peamised põhjused on sideme katkemine klubi ajaloolise sümboolikaga, fännide kaasamata jätmine ja globaalset ärilist sihtrühma eelistav brändistrateegia. Eesmärgipuu sõnastas soovitud püsiseisundi, milleks on klubi identiteediga samastuv ühendatud fännibaas, ning eristas 3-kuulise projekti ulatusse kuuluvad alameesmärgid programmi teiste projektide omadest.

Huvipoolte analüüs tuvastas 13 huvipoolt, kellest võtmeisikud on omanik, klubi juhatus ja turundusosakond ning sponsorid. Peamine vastuolu traditsiooni ja globaalse brändi vahel lahendatakse kahetasandilise brändiga ja fännide kaasamisega. Alternatiivide võrdlus näitas, et efektiivseim on pärandvapi taastamine koos fännide kaasamise programmiga (B+D), mis mahub 96 800-eurose eelarve ja 3 kuu sisse ning on kaalude muutmise suhtes stabiilne.

# VIIDATUD ALLIKAD

Anthropic. (2026). Claude (oktoobri versioon) [suur keelemudel]. https://claude.ai

AXELOS. (2017). Managing successful projects with PRINCE2 (6th ed.). TSO.

Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. Public Management Review, 6(1), 21–53. https://doi.org/10.1080/14719030410001675722

Design Week. (2017, jaanuar). Juventus seeks to go “beyond football” with new brand. https://www.designweek.co.uk/issues/16-22-january-2017/juventus-seeks/

Dezeen. (2017, 17. jaanuar). Juventus FC faces fan uprising after launching minimal new logo. https://www.dezeen.com/2017/01/17/juventus-football-club-faces-fan-uprising-after-minimalist-new-logo-graphics-design/

Eden, C., & Ackermann, F. (1998). Making strategy: The journey of strategic management. Sage.

European Commission. (2004). Aid delivery methods. Volume 1: Project cycle management guidelines. EuropeAid Cooperation Office.

Football Italia. (2017, 16. jaanuar). Juventus present new logo. https://www.football-italia.net/96994/juventus-present-new-logo

IAP2. (2018). IAP2 spectrum of public participation. International Association for Public Participation. https://www.iap2.org

Ishikawa, K. (1990). Introduction to quality control. 3A Corporation.

ISO. (2012). ISO 21500:2012 Guidance on project management. International Organization for Standardization.

It’s Nice That. (2017, 17. jaanuar). Juventus football club given a new identity by Interbrand. https://www.itsnicethat.com/news/juventus-football-club-interbrand-rebrand-170117

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.1177/002224299305700101

Learn Lean Sigma. (s.a.). Fishbone diagram vs 5 whys analysis. https://www.learnleansigma.com/root-cause-analysis/fishbone-diagram-vs-5-whys-analysis/

LinkedIn. (s.a.). How do you compare and contrast problem tree with other problem analysis techniques? https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-compare-contrast-problem-tree

Mendelow, A. L. (1981). Environmental scanning: The impact of the stakeholder concept. In Proceedings of the Second International Conference on Information Systems (pp. 407–418). ICIS.

Ohno, T. (1988). Toyota production system: Beyond large-scale production. Productivity Press.

PMI. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.

PMI. (s.a.). Stakeholder management strategies: Applying risk management. https://www.pmi.org/learning/library/stakeholder-management-strategies-applying-risk-management-7479

Stakeholdermap.com. (s.a.). Stakeholder analysis. https://www.stakeholdermap.com/stakeholder-analysis.html

Tamberg, T. (2022). Projektijuhtimise meetodid ja tehnikad. 2. Projektide määratlemine [Loengumaterjalid, slaidid 1–36]. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. (2025). Üliõpilastööde juhend. https://parnu.ut.ee/sites/default/files/2025-09/PC_juhend_2025.pdf

The Drum. (2017). Juventus upset fans after rebranding their famous club crest. https://www.thedrum.com/news/juventus-upset-fans-after-rebranding-their-famous-club-crest

Wann, D. L., & Branscombe, N. R. (1993). Sports fans: Measuring degree of identification with their team. International Journal of Sport Psychology, 24(1), 1–17.

# LISAD

Lisa 1. Rühma tööjaotus ja vahetähtajad

Rühma juht (projektijuht) on Herman Ra Truvek, omaniku rolli täidab Ragnar Dietrich, valdkonna eksperdina tegutseb Hugo-Christopher Saar ning tehisaru päringute ja kvaliteedikontrolli eest (sh vormistus) vastutab Robi Mustsaar. Peamine töökanal on Google Workspace, kus hoitakse töö versioone, tabeleid ja tehisaruga peetud vestlusi; toetav kanal kiireks suhtluseks on Facebook Messengeri grupp.

| Nr | Ülesanne või objekt | Vastutaja | Kaasteostaja | Vahetähtaeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Töö koordineerimine, sissejuhatus, 1.1, metoodika 1.2.1 (tabel 1), 1.2.6 (joonis 4), kokkuvõte | Herman Ra Truvek (projektijuht) | Robi Mustsaar | 09.10.2026 |
| 2 | Probleemipuu (joonis 1), probleemi lause, 5 korda miks | Hugo-Christopher Saar (ekspert) | Herman Ra Truvek | 09.10.2026 |
| 3 | Eesmärgipuu ja projekti ulatus (joonis 2), tulemusnäitajad | Ragnar Dietrich (omanik) | Hugo-Christopher Saar | 11.10.2026 |
| 4 | Huvipoolte tabel (tabel 2), vastandlikud huvid (tabel 3), maatriks (joonis 3), kaasamise strateegia | Herman Ra Truvek | Ragnar Dietrich | 11.10.2026 |
| 5 | Lahendusideed, alternatiivide võrdlus (tabelid 4 ja 5), tundlikkusanalüüs | Ragnar Dietrich | Hugo-Christopher Saar | 12.10.2026 |
| 6 | Meeskonna rollid ja eelarve (tabelid 6 ja 7) | Ragnar Dietrich | Herman Ra Truvek | 12.10.2026 |
| 7 | Tehisaru päringud, tagasiside ja töö täiendamine (lisa 3) | Robi Mustsaar (AI prompter) | kõik | 13.10.2026 |
| 8 | Vormistuse ja kvaliteedi tagamine: blankett, stiilid, pealdised, joonte joondus, viited | Robi Mustsaar (kvaliteedikontroll) | Herman Ra Truvek | 14.10.2026 |
| 9 | Õppetundide analüüs (lisa 2) | kõik (koond: Robi Mustsaar) | – | 14.10.2026 |
| 10 | Lõplik ülevaatus ja esitamine | Herman Ra Truvek | kõik | 16.10.2026 |
| Märkus: kuupäevad on esialgsed ja täpsustatakse vastavalt õppeaine tähtajale. |  |  |  |  |

Lisa 2. Töö õppetunnid

Miks on korrektne vormistus selle ülesande juures oluline? Rebrändingu projektis on visuaalne ja täpne esitus sisu osa: probleemi- ja eesmärgipuud ning huvipoolte maatriksit kasutatakse omaniku ja huvipooltega kokkulepete tegemisel. Joondatud kastid, ühtne kirjasuurus ja kastide külge kinnitatud ühendajad muudavad põhjus–tagajärg seosed üheselt loetavaks ning võimaldavad joonist kiiresti muuta. Pealdised ja viited tagavad, et tekstis saab objektidele viidata ja lugeja eristab rühma hinnanguid allikatest pärit faktidest.

Milliseid oskusi arendasime? Probleemi eristamist riskist, põhjuslike seoste modelleerimist, eesmärkide sõnastamist püsiseisunditena (mitte „uus logo“), huvipoolte hindamist ja vastandlike huvide ühitamist, kaalutud otsustusanalüüsi koos tundlikkusanalüüsiga, Wordi jooniste ala ja pealdiste kasutamist ning tehisaru väljundi kriitilist hindamist.

Mis toetas ja mis takistas õppimist? Toetasid slaidikogu näited (slaid 17, 29 ja 33), rühmaliikmete rollijaotus (omanik, ekspert, projektijuht, kvaliteedikontroll) ning tehisaru kiire tagasiside. Takistasid see, et fännibaasi killustumise kohta puuduvad avalikud kvantitatiivsed andmed (need tuleb koguda turu-uuringuga), ning see, et huvi- ja mõjuhinnangud on subjektiivsed, kuni neid pole huvipooltega valideeritud.

Kas alternatiivsed ideed täidavad kaardistatud eesmärke erinevalt? Jah. Tabelist 5 nähtub, et vana vapi taastamine (A) ja kahetasandiline bränd (B) katavad sümboolika haru, logo ümberkujundamine koos fännidega (C) ja kommunikatsiooniprogramm (D) kaasamise ja kommunikatsiooni haru. Ükski alternatiiv üksi ei kata kõiki alameesmärke, seetõttu on parim lahendus kombinatsioon B+D.

Millist tagasisidet saime tehisarult ja kas täiendasime tööd? Tehisaru tagasiside ja selle põhjal tehtud muudatused on esitatud lisas 3.

Kuidas tagasime rühmas usalduse ja vastutuse? Usalduse ja vastutuse tagame teadmisega, et meil kõigil on ühine eesmärk: omandada kõrgharidus. Lisaks on igal objektil nimeline vastutaja ja kaasteostaja (lisa 1), kes kontrollib vastutaja tööd enne vahetähtaega. Kõik versioonid ja tehisaruga peetud vestlused on Google Workspace’is kõigile nähtavad ning kiired küsimused lahendatakse Messengeri grupis, mis loob läbipaistvuse ja võimaldab iga liikme panust hinnata.

Lisa 3. Vestlus tehisaruga ja selle põhjal tehtud täiendused

Tehisaruna kasutati keelemudelit Claude (Anthropic, 2026); päringud koostas Robi Mustsaar. Allpool on vestluse sisu lühendatult; täielik vestlus on rühma Google Workspace’i kaustas kõigile liikmetele nähtav.

Päring 1 (lühendatult): „Vaadake üle slaidikogu 2 slaidid 1–36 ning muud seonduvad juhendid. Esitage terviklikku peatükkide struktuuri sisaldav DOCX-fail, milles on alapeatükk 1.2: metoodika, probleemide puu, eesmärkide puu, huvigruppide tabel ja kaasamise strateegia, alternatiivide võrdlus; lisad tööjaotuse ja õppetundidega.“

Päring 2 (lühendatult): „Meie projekt on Juventus FC rebrändimine „Juventus uuesti ja paremini“. 2017. aasta rebränding põhjustas fännibaasi killustumise. Meeskond: Herman Ra Truvek (projektijuht), Robi Mustsaar (AI prompter/kvaliteedikontroll), Hugo-Christopher Saar (ekspert), Ragnar Dietrich (omanik). Huvipooled, kaheksa spetsialistirolli, eelarve ca 96 800 € (7 kulukategooriat, ca 9000 € reserv), teostusfaas 3 kuud.“

Tehisaru tagasiside ja rühma tegevus:

- Probleemipuusse ei tohi panna projekti riske (nt „fännid võivad ka uut lahendust kritiseerida“), sest need kuuluvad riskianalüüsi. Arvestatud.

- „Uus logo“ on projekti tulem, mitte eesmärk; eesmärk on fännide samastumine klubiga. Arvestatud: eesmärgipuus on seisundid ja mõõdetavad näitajad.

- 96 800 eurot ja 3 kuud on täieliku globaalse rebrändingu jaoks vähe (2017. aasta identiteedi lõi rahvusvaheline agentuur Interbrand). Seetõttu on eelistatud alternatiivid, mis kasutavad olemasolevat „J“-kaubamärki. Arvestatud: kriteeriumid K3 ja K4.

- Eelarve jaotus kategooriate kaupa (tabel 7) on tehisaru pakutud näidisjaotus, mis vastab antud kogusummale ja reservile. Avatud: kinnitavad Ragnar Dietrich ja Herman Ra Truvek.

- Rühma viidatud lisamaterjali link 2017. aasta rebrändingu kohta ei jõudnud tehisaruni; kasutati Dezeeni, Football Italia, Design Weeki ja It’s Nice That’i artikleid. Avatud: Robi Mustsaar lisab rühma allika viidetesse.

- Torino härg on linna sümbol, mistõttu tuleb selle kasutusõigus pärandvapis kontrollida. Avatud: Hugo-Christopher Saar koos kaubamärgiõiguse spetsialistiga.

- Tehisaru ei pääsenud ligi LinkedIni artiklile ega kolledži blanketile. Avatud: Herman Ra Truvek loeb artikli läbi, Robi Mustsaar tõstab töö blanketti.

Rühma hinnang tehisaru kasutamisele: tehisaru kiirendas struktuuri loomist ja aitas leida nõrku kohti, kuid sisulised hinnangud, projekti kontekst ja allikate kontroll jäid rühma vastutusele.